## Suivi pompes 09
Suivi des pompes INDIA Mk2 installées par 09cameroun				Bilan a la fin fevrier 2022

Emplacement	Reference	Etat general	Travaux realisés (Gerard)	Comité de gestion	President	Tresorier	Secretaire	Commissaire aux comptes	Conseiller	Fontainier	Commentaire personnel
Pompe a coté de chez Leonard ABONG MBANG Quar NYONG	693928545679236000	Très bon , la pompe est presque neuve	La pompe bouge, je ressere les boulons du socle et c'est bon	Oui	ELANGA Adjap	MPIET Therese	WTI Moise	ZE Caroline		MBAGUE Leonard	Rien a dire, la gestion est bonne, assurée par Leonard. La pompe est fermée par cadenas. Les familles ont droit a 40 l par jour. 500 F mois . 4500 F entrent chaque mois
Pompe de la prison		Très bon , la pompe est neuve / (elle était en panne)	Demontage complet. On remonte tout (15 a 20 m) la tige était devissée sur le piston en bas. Remontage, c'est bon.	Pas de comité, la pompe appartient a la prison					Une seule pompe est inssuffisante. Elle alimente la prison de 400 detenus + le personnel. De plus, la population locale veut l'utiliser. Le directeur de la prison est d'accord pour cela et veut bien contribuer a l'entretien. Mais bon, paroles de l'administration.....Une deuxième pompe serait necessaire, peut etre plus bas dans le village, l'eau serait moins profonde.
Pompe de LAKABO		La rouille fait des dégats mais la pompe marche bien / Le plan de pose du seau devant la pompe a été empoté en partie par l'eau.Il serait bien d'y refaire un peu de ciment	Graissage de la chaine bien rouillée. Tentative de démontage du bras mais l'axe est complètement grippé. Les roulement sont fatigués mais impossible de les sortir.	Oui					L'emplacement est très humide, mais la pompe a un très bon rendement. L'eau n'est qu'a 1,5 m sous le sol.La rouille est le problème. Il faudra graisser et huiler la chaine chaque année sinon elle va coincer. Les roulements vont finir par se bloquer aussi. Je ne sais pas comment on fera pour enlever le bras. Les bagues des roulements sont grippées sur l'axe. / Il faudrait couper le bras a la moitié de sa longueur. ce serait beaucoup mieux pour pomper. il n'y a aucun effort. Le bras trop lourd tombe violement en bas et cogne a chaque fois.Il va et il a déja cassé les roulements.
Pompe du dispensaire d'OBOULI	ESHNABMOBF00007	Très bon	Rien	Pas de comité, la pompe appartient au dipensaire					Il manque un ecrou sur les 4 du socle en beton de base. Il n'a peut etre pas été mis car la tige est trop courte. Ce n'est pas grave du tout et peut rester comme cela.
Pompe de ANKOABONG		Bon, mais la pompe n'a que la moitié de sa course	Graissage chaine	Oui mais personne ne paye la contribution	ZOGDOULE Jeanine	LLAMESOULE Louis	ZOGDOULE Casimir	APO Chimene	LOBEFUMA Antoine	Keye Marie	IL faut remplacer la tringle haute (ou est fixée la chaine) il y a une curieuse tige filetée a la place. Il faut remplacer aussi le clapet anti retour sur la pompe et une coupelle.
Pompe MTIMBE1 N°1		Pompe hors service depuis au moins 1 an	Débroussaillage a la machette et a la pelle	Oui mais personne ne paye la contribution	BOUDODJELA Jonas	MEZON Ludie	MOAKONG Zachari	ALASSODOAleessantre	BAKAME Marie		Les tige rouillées ont été changées. IL y a eu 45000 f de réparation. 20000 ont été payés et 25000 restent dus. Abdula MOMOUNI puisatier est parti en emportant la chaine de la pompe en otage. La pompe est donc hs.
Pompe MTIMBE1 N°2		Marche très bien	Tentative de resserrage des boulons du socle sans succès.	Oui mais personne ne paye la contribution	ILOUGA Doreté	MOABOULOU	NANGA Chimen	ETIMO alexandre		Ntoung Mimosette	Manque 4 boulons aux 3 cornières verticales du socle. La pompe bouge, mais ce n'est pas trop grave.
Abong Doum	Un forage a été fait mais non termimé. Il manque a installer la pompe.			Voir si 09 pourrait reprendre ce projet et le terminer. Il y a une demande de la population					A coté de l'eglise en bord de route
Pompe Abong Doum ancienne barriere douane		Pompe hors service cause les tubings en pvc ne tiennent pas	Rien, les filetages des tubes pvc sont trop petits et abimés.	Oui	MESSAS Dominique	TSIENE	ATEBA Leonard			NTAHCHIER	6,5 tuyaux en plaqtique bleu a remplacer. Les nouveaux (vus a la prison) on une longueur filetée de 10 cm au moins. On demande le prix au magasin de Abong
Abong Dom la Chefferie		Bon roulements du bras hs	Démonté le bras avec Roland et remplacé les roulements. Resultat ok	Oui	MONZONG Guy	SM NTAO Moise	JANE BETONTON Louise	AWOUMA Louise	Amporida Roseline	SATEGUE Emmanuel	Très bien, la référence en matière de bonne gestion !
Pompe BAMEKOUNG route de yaounde		La pompe ne fonctionne pas la tige est devissée	Comme a la prison. / Il y a 11000 f en caisse	Oui	MESSOUOG Roger	GABALA Suzanne				BOUEDI Sophie	Demander au puisatier d'intervenir
Plus loin sur la route:		Bon, la pompe est neuve	Personne ne l'utilise						J'ai démonté et embarque la chaine pour l'envoyer depanner la pompe MTIMBE1 num 1
Pompe MPEMZOK2		Très bon	Graissage chaine	Oui	FOULOU Achille	NDJOWTOUD Paternie	BEKOLA Eliie	SAMGUIDE Folone	ZOUANZWE Rodrigue	MIRANKEL Raphael	Tout le monde paye 100 f par menage et par semaine. / Ils veulent la peinture des murs de l'enceinte.
Pompe MIANG2		Très bon	Graissage chaine	Oui	MENKOUNGA Josias	MOATOUAK Jeanne	KANG Julian	SOUAK Bibian	SIMEZOME Desire		La cotisation a été arretée car les caisses sont pleines. / Ils ont changé eux meme un tube PVC cause filetage arraché. Voir photo. Ils ont payé 18 000 F le tube et le manchon.
Pompe AYENE		Très bon	Graissage chaine	Oui	MBANE Regine	MBANPANE Rosette	NGOO Pepito			MESSEZOH Carine	Les familles payent 500 F par mois. / Problème de tyaux de mauvaise qualité qui se détachent aussi.. / 6 tuyaux a remplacer si possible.